## 统计
蓄电池整治进度统计表（周报）
序号 | 省分公司 | 市分公司 | 计划整治站点总数 | 计划整治总费用（元） | 近一周开工站点数量 |  | 累计开工站点数量 | 累计完成站点数量 | 累计完成站点占总站点比率（%） | 累计开工站点数量（PMS线上） | 累计完工交维站点数量（PMS线上） | 累计完工交维站点占总站点比率（PMS线上）（%） | 累计支付金额（元） | 累计支付金额完成率（%） | 初步决算项目数量 | 累计转资金额（元） | 转资完成率 | 备注
[5 empty] | 近一周计划整治站点数量 | 近一周实际整治站点数量
其中资本性支出站点数量
<list datalist>
#sid | #provinceid | #cityid | #planCount | #planCost | #planCountWeek | #actCountWeek | #startSum | #completeSum | #completePro | #startSumPms | #completeSumPms | #completeSumPmsPro | #paymentAmount | #paymentPro | #preliminaryFinalAccounts | #cumulativeTransferAmount | #ascumulativeTransferAmountPro | #mark
</list>

## Sheet1
序号 | 省分公司 | 市分公司 | 计划整治站点总数 | 计划整治总费用（元） | 近两周开工站点数量 |  | 累计开工站点数量 | 累计完成站点数量 | 累计完成站点占总站点比率（%） | 累计支付金额（元） | 累计支付金额完成率（%）
[5 empty] | 近两周计划整治站点数量 | 近两周实际整治站点数量
其中资本性支出站点数量
1 | 辽宁省 | 沈阳市 | 843 | 19542600 | 8 | 8 | 220 | 220 | 26.1% | 0 | 0%
2 | 辽宁省 | 大连市 | 428 | 12345800 | 19 | 19 | 150 | 150 | 35.05% | 0 | 0%
3 | 辽宁省 | 鞍山市 | 293 | 5897000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | 辽宁省 | 抚顺市 | 321 | 4596900 | 0 | 321 | 321 | 20 | 6.231% | 0 | 0%
5 | 辽宁省 | 本溪市 | 300 | 5452900 | 50 | 84 | 150 | 150 | 50% | 0 | 0%
6 | 辽宁省 | 丹东市 | 383 | 4722800 | 0 | 8 | 13 | 10 | 2.611% | 369848 | 7.831%
7 | 辽宁省 | 锦州市 | 343 | 5808995 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | 辽宁省 | 营口市 | 148 | 3169900 | 16 | 14 | 53 | 53 | 35.81% | 0 | 0%
9 | 辽宁省 | 阜新市 | 208 | 4997000 | 10 | 23 | 61 | 61 | 29.33% | 0 | 0%
10 | 辽宁省 | 辽阳市 | 67 | 1003300 | 7 | 7 | 13 | 13 | 19.4% | 0 | 0% | 3.75%
11 | 辽宁省 | 铁岭市 | 129 | 2315100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | 辽宁省 | 朝阳市 | 181 | 4553400 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4.42% | 4215900 | 92.59%
13 | 辽宁省 | 盘锦市 | 232 | 4171110 | 70 | 70 | 232 | 227 | 97.84% | 0 | 0%
14 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 125 | 2764600 | 66 | 66 | 66 | 66 | 52.8% | 0 | 0%
15 | 辽宁省 | 合计 | 4001 | 81341405 | 218 | 642 | 1301 | 978 | 24.44% | 4585748 | 5.638% | 0 | 0% | 线上、线下报废流程未打通
|  |  | 949 | 25669550 | 114 | 92 | 92 | 92 | 46.69% | 4215900 | 5.183%
|  |  | 4001 | 81341405 | 271 | 655 | 1953 | 1622 | 40.54% | 4215900 | 5.183% | 0%
|  |  | 5041 | 62870000 | 63 | 16 | 1479 | 1412 | 32.49% | 4985748 | 6.129%